## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 2조 |  |  | 작성자명 : 박진영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 아이디어 선정 및 프로젝트 계획서 작성 / GitHub Storage 생성 및 초대
2019-09-09 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | 프로젝트 계획서 수정 (Competetion, 주요기능)
2019-09-09 | 21:00 | 24:00 | 30 | 150 | 프로젝트 계획서 바탕으로 프레젠테이션 준비
2019-09-10 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | 프레젠테이션 발표 준비
2019-09-18 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 새로운 Target Application 관련 경쟁 서비스 조사 및 차별점 Ideation
2019-09-21 | 16:00 | 18:00 | 0 | 120 | Target Application 프로젝트 계획서 최종 수정
2019-09-26 | 0:00 | 1:00 | 0 | 60 | Use Case Diagram 바탕으로 프레젠테이션 자료 작성
2019-09-26 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | 프레젠테이션 발표 준비
2019-09-28 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | Node js 강의 수강
2019-09-29 | 0:00 | 2:00 | 0 | 120 | 프로토타입 제작 - 기본 Form UI
2019-09-30 | 22:00 | 5:00 | 90 | 340 | 로그인, 데이터 입력, 입력 결과를 보여주는 프로토타입 제작
2019-10-04 | 22:00 | 0:00 | 0 | 120 | Node js express 강의 수강
2019-10-06 | 19:00 | 1:00 | 90 | 270 | 프로토타입 express framework 적용 / refactoring
2019-10-08 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | 프로토타입 express framework 적용 / refactoring
2019-10-15 | 19:00 | 23:00 | 30 | 210 | 프로토타입 express framework 적용 / refactoring (html 분리)
2019-10-16 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | 프로토타입 Code refactoring - DB 연결
2019-10-20 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | 프로토타입 Code refactoring - DB 연결 및 입력한 DB 저장
2019-10-23 | 22:00 | 24:00 | 0 | 120 | 프로토타입 Code refactoring - DB 연결 및 입력한 DB 저장
2019-10-27 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | Initial Data Set 수정 및 최종 SRS 1.0 제출
2019-10-28 | 20:00 | 2:00 | 60 | 300 | SRS 발표자료 PPT 준비
2019-10-29 | 8:00 | 12:00 | 30 | 210 | SRS 발표자료 보완 및 연습
2019-10-31 | 0:00 | 2:00 | 30 | 90 | 타팀 SRS Review
2019-11-01 | 20:00 | 24:00 | 60 | 180 | Skeleton Code refactoring - Function과 Controller 분리
2019-11-02 | 11:30 | 13:00 | 0 | 90 | Skeleton Code refactoring - Function과 Controller 분리
2019-11-01 | 16:00 | 17:30 | 0 | 90 | Coding Guideline 작성
2019-11-06 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Coding Guideline 수정
2019-11-13 | 16:00 | 0:00 | 120 | 360 | 팀원 결과물 취합 및 SAD 1.0 제작
2019-11-14 | 1:00 | 3:00 | 0 | 120 | SAD 1.0 발표 준비
2019-11-19 | 1:00 | 2:00 | 0 | 60 | 개발 업무 분배 문서 작성
2019-11-19 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Github Clone 후 개발환경 세팅 문서 작성 및 공유
2019-11-20 | 20:00 | 22:30 | 30 | 120 | 개발 - Student 계정정보 관련 CRUD 기능 구현
2019-11-26 | 20:00 | 24:00 | 30 | 210 | 개발 - Subject 과목 정보 다운로드 및 DB 업로드
2019-11-27 | 17:00 | 20:30 | 30 | 180 | 개발 협업 가이드 작성 및 공유, 개발 업무 재분배
2019-11-28 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | 개발 - Subject 과목 정보 다운로드 및 DB 업로드
2019-11-29 | 18:00 | 1:00 | 90 | 330 | 개발 - Subject 과목 정보 다운로드 및 DB 업로드
2019-11-30 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | 개발 - Subject 과목 리스트 UI 및 입력, 저장 구현
2019-11-30 | 13:00 | 22:00 | 120 | 420 | 개발 - Subject 과목 리스트 UI 및 입력, 저장 구현
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것