## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 2조 |  |  | 작성자명 : 박진영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 아이디어 선정 및 프로젝트 계획서 작성
2019-09-18 | 15:00 | 16:15 | 0 | 75 | 기존 Target Application 기능 재논의 & 새로운 Target Application 논의
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Target Application Review를 바탕으로 재논의
2019-09-24 | 18:00 | 22:00 | 60 | 180 | 새로운 Target Application 리스트업
2019-09-25 | 19:00 | 23:00 | 40 | 200 | Target Application Use Case Diagram 작성
2019-09-26 | 15:00 | 16:15 | 0 | 75 | 피드백을 바탕으로 Target Application 재설정
2019-09-27 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Target Application 기능, Use Case Diagram, Use Case Outline 작성
2019-10-01 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 관련 교수님 피드백 사항 점검 및 수정
2019-10-05 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | User 선정, 핵심로직 관련 구체화(시간표 구성 요건, 피드백로직)
2019-10-07 | 19:00 | 22:00 | 0 | 180 | Use Case Spec 작성
2019-10-13 | 13:00 | 18:30 | 30 | 300 | GUI Review, Use Case Spec Review, 핵심 로직 논의
2019-10-24 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Initial Data, Use Case Spec, DB 설계 등 각자 작업물 Review
2019-11-06 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | Key Class Design, Table Design, Coding Guideline, 추천로직 설명 4개 작업물 Review
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것