## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 2조 |  |  | 작성자명 : 엄희애
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 주제 선정 및 계획서 작성
9월 17일 | 19:00 | 21:00 | 30 | 90 | 새로운 Target Application 아이디어 구상
9월 23일 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | 새로운 Target Application 아이디어 스케치
9월 25일 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Target Application Use Case Diagram 작성
9월 26일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | 재설정된 Target Application 구체적 내용 생각
9월 27일 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | Node JS 강의
9월 28일 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | Node JS 강의
9월 28일 | 19:00 | 20:30 | 0 | 90 | Target Application 기능, Use Case Diagram 작성
10월 1일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | Use Case Spec 중 개인 취향 부분 아이디어 구상
10월 4일 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | Node JS 강의
10월 5일 | 21:00 | 23:00 | 20 | 100 | 수업 시간표 추천 Use Case Spec 작성
10월 6일 | 20:00 | 0:00 | 40 | 200 | 수업 시간표 추천 Use Case Spec 작성
10월 14일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Node JS 강의
10월 15일 | 18:00 | 22:30 | 60 | 210 | Node JS 강의
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것