## 0.전체일정 (hidden)
[6 empty] | 2016.9 |  | 2016.9 | [19 empty] | 2016.10 | [20 empty] | 2016.11 | [21 empty] | 2016.12
[6 empty] | W1 |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16 |  |  |  |  | W17
 | time axis 2016-08-29 to 2016-12-30
1.계약
서비스 범위(SOW) 및 서비스 수준(SLA) 협의
업무별 대상 리스트 확인 및 현 자료 실사
업무별 SOW/SLA 조정 협의 및 확정
계약서 작성
기본조항 협의 및 확정
부속명세서 작성 및 협의 및 확정
최종 견적 작업 협의
외부법무자문
최종 협상
홈플러스 내부 승인절차
계약서 finalization
계약 완료
2-1.어플리케이션
실사
대상 Application 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
향후 운영모델 검토
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
공동 운영
2-2.Store IT/통합운영센터
실사
대상 점포 자산 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
자산 실사 수행
자산 실사 결과 보고
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
기존 핵심 인력에 의한 업무지식 이전
2-3.인프라
실사
SW 대상 리스트 요청 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진(SW 유지보수)
신규 협력업체 계약 추진(SW 유지보수)
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
2-4.보안
실사
대상 리스트 요청 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
3.프로세스이전
서비스수준(SLA) 관리체계 구축
운영 Governance 구축
운영 자동화 구축
운영 프로세스 재정립
인프라 ITSM Tool 재구축(업체, 툴선정 후 시작)
ITO 통합서비스 플랫폼(RTC/Buildforge) 구축
OurAnswer - 문의응대 Self-Service 툴 구축
Dynamic Automation

## 프로세스
[11 empty] | Today | 2019-11-30 |  |  |  | 2019.9 | [19 empty] | 2019.10 | [19 empty] | 2019.11 | [24 empty] | 2019.12
No | Task |  |  |  |  | Responsible | 산출물명 | 진척율 | 이슈/리스크 No. | 비고 | Start Date | End Date |  |  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16 |  |  |  |  | W17
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 담당자 | [6 empty] | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27
 | time axis 2017-08-30 to 2017-12-29
| 1) Project Planning | [9 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-10 | time axis 2017-09-15 to 2017-12-29
|  | 아이디어 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성 |  |  |  | 전체 | 프로젝트 수행계획서 |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  |  | 프로젝트 아이디어 선정 |  |  | 전체 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  |  | 문제상황 구체화 및 문제점과 해결방안 도출 |  |  | 전체 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  |  | 주요 기능 논의 |  |  | 전체 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  |  | 기존 서비스 조사 및 우위요소 논의 |  |  | 전체 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  |  | 기대효과 및 목표 설정 |  |  | 전체 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  |  | 잠재고객 인터뷰 |  |  | 박진영 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  | GitHub Storage 생성 및 관리자 설정 |  |  |  | 박진영 | GitHub Storage |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06
|  |  | Private repository 생성 : SoftwareTeam2 |  |  | 박진영 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06
|  | 개별/팀 PSP SHEET 작성 및 GitHub에 업로드 |  |  |  | 전체 | 개별/팀 PSP Sheet |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-10
| 2) Target Application Refinement | [9 empty] | 2019-09-19 | 2019-09-21 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Target Application 아이디어 재논의 |  |  |  | 전체 |  |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | 기존 서비스 조사 및 차별점 논의 |  |  |  | 정석준, 박성은 | 프로젝트 수행계획서 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | 프로젝트 수행계획서 수정 |  |  |  | 박성은, 박진영 | 프로젝트 수행계획서 |  |  |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
| 3) Use Case Diagram 작성 | [9 empty] | 2019-09-24 | 2019-09-25 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Target Application Ideation |  |  |  | 박진영,엄희애,이상우 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-24 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Target Application 재선정 및 Use case 작성 |  |  |  | 박진영,엄희애,현준호 | Use Case Diagram |  |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-25 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
| 4) Use Case Outline 작성 | [9 empty] | 2019-09-27 | 2019-09-27 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Target Application 기능 재논의 |  |  |  | 박진영,엄희애,이상우,현준호 |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Use Case 수정 및 Diagram 작성 |  |  |  | 박진영,엄희애,이상우,현준호 | Use Case Diagram |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
| 5) Use Case Specification & Prototype | [9 empty] | 2019-09-28 | 2019-10-14 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
Prototype 개발 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Data Creation & Read 기능을 담은 프로토타입 제작 |  |  | 박진영 | Prototype |  |  |  | 2019-09-28 | 2019-09-30 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | View, Controller, Class 기반으로 코드 Refactoring |  |  | 박진영,엄희애,박성은 | Prototype |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-17 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Use Case Spec 작성 |  |  |  | 전체 |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-14 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Use Case Review를 바탕으로 Use Case & Diagram 수정 |  |  | 박진영,엄희애,이상우,현준호,정석준 | Use Case |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-08 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Detail한 로직까지 명세한 Use Case Spec 작성 |  |  | 전체 | Use Case Spec |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-08 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
| 6) Software Requirements Specification |  |  |  |  | 전체 | SRS 1.0 |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-27 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Use Case Spec 작성 | [8 empty] | 2019-10-09 | 2019-10-27 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | 용어 혼동 정리. 일부 AF 수정 |  |  | 엄희애, 정석준 | Use Case Spec |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-24 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | GUI 작성 | [8 empty] | 2019-10-09 | 2019-10-17 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Use Case 바탕으로 GUI 작성 |  |  | 현준호 | GUI |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-17 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | 핵심 로직 사례 조사 |  |  |  | 박성은 |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-17 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Initial Data Set 제작 |  |  |  | 이상우 | Initial Data Set |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-27 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | SRS 1.0 통합 및 프레젠테이션 자료 준비 |  |  |  | 박진영 | SRS 1.0 |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-27 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
| 7) Software Architecture Documentation 작성 |  |  |  |  | 전체 | SAD 1.0 |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-14 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Coding Guideline 작성 |  |  |  | 박진영 | Coding Guideline |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-03 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Key Class Design |  |  |  | 엄희애 | Key Class Design File |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-07 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | Table Design |  |  |  | 현준호 | Table Design File |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-07 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | 추천 Mechanism 선정 |  |  |  | 박성은 | 추천 Mechaniam 요약본 |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-07 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | 기존 후보 추천 Mechansim |  |  | 박성은 | 추천 Mechaniam 요약본 |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-07 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | 선정된 추천 Mechanism을 적용한 추천 로직 |  |  | 박성은 | 추천 Mechaniam 요약본 |  |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | SAD 취합 |  |  |  | 박진영 | SAD 1.0 |  |  |  | 2019-11-13 | 2019-11-14 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
| 8) 프로젝트 최종 결과물 제작 | [9 empty] | 2019-11-15 | 2019-12-08 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | GUI 제작 |  |  |  | 현준호 | GUI |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-30 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | 기존 GUI 수정 및 Zeplin Export |  |  | 현준호 | GUI |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-30 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  | 프로젝트 개발 |  |  |  | 박진영, 박성은, 정석준, 이상우 |  |  |  |  | 2019-11-15 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Use case 1 : 맞춤 수업시간표 추천 |  |  | 박진영, 박성은 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 계정정보 입력 |  | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
[5 empty] | 로그인 | 정석준
[5 empty] | 개인정보 입력 | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
[5 empty] | 수강과목 입력 | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
[5 empty] | 시간표 기호조건 입력 | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 시간표 추천로직 개발 |  | 박진영, 박성은 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
[5 empty] | node js 추천로직 관련 모듈 적용 | 박진영, 박성은 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
[5 empty] | 1차 추천로직 개발 | 박진영, 박성은 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
[5 empty] | 2차 추천로직 개발 | 박진영, 박성은 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 피드백로직 개발 |  | 박진영, 박성은 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | HTML 페이지 제작 |  | 박진영
|  |  | Use case 2 : 계정정보 관리 |  |  | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 개인정보 수정 |  | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 시간표 기호조건 수정 |  | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | HTML 페이지 제작 |  | 박진영
|  |  | Use case 3 : 대체시간표 추천 및 최종 수업시간표 확정 |  |  | 박진영, 정석준 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 기존 시간표 디스플레이 |  | 정석준 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 대체과목 리스트업 및 추천 |  | 박진영, 정석준 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | HTML 페이지 제작 |  | 박진영 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Initial Data 작업 |  |  | 이상우 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 추천로직을 위한 Initial Data 해시태그 라벨링 |  | 이상우 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | Test case시 사용할 Sample Data 선정 |  | 이상우
|  |  | DB 작업 |  |  | 전체 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 2019 요람 데이터 가공 |  | 전체 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | 2018 요람 데이터 가공 |  | 전체 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
Documentation | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Key Class Design |  |  | 엄희애 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | Operation을 포함한 Key Class Design 작성 |  | 엄희애 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  | Test Case |  |  | 엄희애 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
|  |  |  | Initial Data를 참고하여 Test case 작성 |  | 엄희애 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29
 | time axis 2017-09-04 to 2017-12-29

## 연락처 (hidden)
소속 | 성명 | 직위 | 담당 | 전화번호 | e-mail ID
IBM | 한용희 | 실장 | 아웃소싱 영업 | 010-4995-7124 | yhhan@kr.ibm.com
IBM | 권채형 | 실장 | 아웃소싱 영업 | 010-4995-6171 | chkweon@kr.ibm.com
IBM | 황선호 | 실장 | 프로젝트 PM | 010-4995-4522 | shhwang@kr.ibm.com
IBM | 이영옥 | 부장 | 보험2팀 PL 담당 | 010-4995-7294 | leeyok@kr.ibm.com
IBM | 김영삼 | 실장 | 서비스 이전 리더 | 010-4995-6961 | kysam@kr.ibm.com
IBM | 이미화 | 부장 | SLA 담당 | 010-4995-5892 | mhlee@kr.ibm.com
IBM | 박시몬 | 부장 | 프로세스 구축 담당 | 010-4995-8924 | parksm@kr.ibm.com
IBM | 이학준 | 차장 | RTC Tool 담당 | 010-4995-4942 | lhj357@kr.ibm.com
소속 | 성명 | 직위 | 담당 | 전화번호 | e-mail ID
ABL | 신익환 | 차장 | IT기획
ABL | 전형국 |  | IT기획
ABL | 김민지 | 부장 | IT개발
ABL |  |  | IT개발 1팀장
ABL |  |  | IT개발 2팀장
ABL
ABL
ABL
ABL