## 박진영
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 2조 |  |  | 작성자명 : 박진영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 아이디어 선정 및 프로젝트 계획서 작성 / GitHub Storage 생성 및 초대
2019-09-09 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | 프로젝트 계획서 수정 (Competetion, 주요기능)
2019-09-09 | 21:00 | 24:00 | 30 | 150 | 프로젝트 계획서 바탕으로 프레젠테이션 준비
2019-09-10 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | 프레젠테이션 발표 준비
2019-09-18 | 15:00 | 16:15 | 0 | 75 | 기존 Target Application 기능 재논의 & 새로운 Target Application 논의
2019-09-18 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 새로운 Target Application 관련 경쟁 서비스 조사 및 차별점 Ideation
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Target Application Review를 바탕으로 재논의
2019-09-21 | 16:00 | 18:00 | 0 | 120 | Target Application 프로젝트 계획서 최종 수정
2019-09-24 | 18:00 | 22:00 | 60 | 180 | 새로운 Target Application 리스트업
2019-09-25 | 19:00 | 23:00 | 40 | 200 | Target Application Use Case Diagram 작성
2019-09-26 | 0:00 | 1:00 | 0 | 60 | Use Case Diagram 바탕으로 프레젠테이션 자료 작성
2019-09-26 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | 프레젠테이션 발표 준비
2019-09-26 | 15:00 | 16:15 | 0 | 75 | 피드백을 바탕으로 Target Application 재설정
2019-09-27 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Target Application 기능, Use Case Diagram, Use Case Outline 작성
2019-09-28 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | Node js 강의 수강
2019-09-29 | 0:00 | 2:00 | 0 | 120 | 프로토타입 제작 - 기본 Form UI
2019-09-30 | 22:00 | 5:00 | 90 | 340 | 로그인, 데이터 입력, 입력 결과를 보여주는 프로토타입 제작
2019-10-01 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 관련 교수님 피드백 사항 점검 및 수정
2019-10-04 | 22:00 | 0:00 | 0 | 120 | Node js express 강의 수강
2019-10-05 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | User 선정, 핵심로직 관련 구체화(시간표 구성 요건, 피드백로직)
2019-10-06 | 19:00 | 1:00 | 90 | 270 | 프로토타입 express framework 적용 / refactoring
2019-10-07 | 19:00 | 22:00 | 0 | 180 | Use Case Spec 작성
2019-10-08 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | 프로토타입 express framework 적용 / refactoring
2019-10-13 | 13:00 | 18:30 | 30 | 300 | GUI Review, Use Case Spec Review, 핵심 로직 논의
2019-10-15 | 19:00 | 23:00 | 30 | 210 | 프로토타입 express framework 적용 / refactoring (html 분리)
2019-10-16 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | 프로토타입 Code refactoring - DB 연결
2019-10-20 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | 프로토타입 Code refactoring - DB 연결 및 입력한 DB 저장
2019-10-23 | 22:00 | 24:00 | 0 | 120 | 프로토타입 Code refactoring - DB 연결 및 입력한 DB 저장
2019-10-24 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Initial Data, Use Case Spec, DB 설계 등 각자 작업물 Review
2019-10-27 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | Initial Data Set 수정 및 최종 SRS 1.0 제출
2019-10-28 | 20:00 | 2:00 | 60 | 300 | SRS 발표자료 PPT 준비
2019-10-29 | 8:00 | 12:00 | 30 | 210 | SRS 발표자료 보완 및 연습
2019-10-31 | 0:00 | 2:00 | 30 | 90 | 타팀 SRS Review
2019-11-01 | 20:00 | 24:00 | 60 | 180 | Skeleton Code refactoring - Function과 Controller 분리
2019-11-02 | 11:30 | 13:00 | 0 | 90 | Skeleton Code refactoring - Function과 Controller 분리
2019-11-01 | 16:00 | 17:30 | 0 | 90 | Coding Guideline 작성
2019-11-06 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Coding Guideline 수정
2019-11-12 | 19:00 | 22:00 | 30 | 150 | 추천로직 논의
2019-11-13 | 16:00 | 0:00 | 120 | 360 | 팀원 결과물 취합 및 SAD 1.0 제작
2019-11-14 | 1:00 | 3:00 | 0 | 120 | SAD 1.0 발표 준비
2019-11-19 | 1:00 | 2:00 | 0 | 60 | 개발 업무 분배 문서 작성
2019-11-19 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 개발 환경 세팅
2019-11-19 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Github Clone 후 개발환경 세팅 문서 작성 및 공유
2019-11-20 | 20:00 | 22:30 | 30 | 120 | 개발 - Student 계정정보 관련 CRUD 기능 구현
2019-11-21 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 최종 결과물을 위한 업무 분배
2019-11-26 | 20:00 | 24:00 | 30 | 210 | 개발 - Subject 과목 정보 다운로드 및 DB 업로드
2019-11-27 | 17:00 | 20:30 | 30 | 180 | 개발 협업 가이드 작성 및 공유, 개발 업무 재분배
2019-11-28 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | 개발 - Subject 과목 정보 다운로드 및 DB 업로드
2019-11-29 | 18:00 | 1:00 | 90 | 330 | 개발 - Subject 과목 정보 다운로드 및 DB 업로드
2019-11-30 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | 개발 - Subject 과목 리스트 UI 및 입력, 저장 구현
2019-11-30 | 13:00 | 22:00 | 120 | 420 | 개발 - Subject 과목 리스트 UI 및 입력, 저장 구현
2019-12-02 | 19:00 | 23:00 | 0 | 240 | 개별 업무 진행(각종 정보 입력 및 저장 구현, HTML/CSS 작업, 추천 로직 구현, 문서 작성)
2019-12-03 | 16:00 | 18:00 | 0 | 120 | 개발 - Condition 시간표 기호조건 입력, 저장 구현
2019-12-03 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | 개발 - Condition 시간표 기호조건 입력, 저장 구현
2019-12-04 | 15:00 | 20:00 | 0 | 300 | 개발 - 시간표리스트 UI 구현
2019-12-04 | 21:30 | 1:00 | 0 | 210 | 개발 - 시간표리스트 UI 구현 & 팀원 결과물 합치기
2019-12-05 | 13:30 | 18:00 | 30 | 240 | Test Case를 위한 Data Set 논의 및 Data 생성
2019-12-05 | 21:30 | 1:00 | 0 | 210 | 개발 - 개인 요람 생성 및 맞춤과목 리스트 구현
2019-12-06 | 11:00 | 18:00 | 30 | 270 | 개발 - 개인 요람 생성 및 맞춤과목 리스트 구현
2019-12-06 | 23:00 | 3:30 | 30 | 180 | 개발 - 시간표 데이터 수치화
2019-12-07 | 11:00 | 13:00 | 0 | 120 | 개발 - 시간표 데이터 수치화
2019-12-07 | 15:00 | 23:00 | 90 | 390 | 개발 - 개인 요람 생성 및 맞춤과목 리스트 구현
2019-12-08 | 0:00 | 4:00 | 30 | 210 | 개발 - 개인 요람 생성 및 맞춤과목 리스트 구현
2019-12-08 | 11:30 | 23:00 | 120 | 570 | 개발 - 추천로직 구현
2019-12-09 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | 개발 - 추천로직 구현
2019-12-09 | 19:00 | 0:00 | 60 | 240 | 개발 - 추천로직 구현
2019-12-10 | 0:00 | 6:00 | 60 | 300 | 최종결과물 시연 영상 촬영, 최종결과물 정리
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 이상우
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 2조
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 주제 선정 및 계획서 작성
9월 17일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 프로젝트 계획서 피드백 및 수정 방향 모의
9월 19일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 여타 어플리케이션 계획 및 기존 계확과의 대조
9월 23일 | 13:50 | 15:30 | 0 | 100 | Github 사용법 추가 숙지, 인프런 가입, node.js 1강, web1 5강
9월 25일 | 17:30 | 18:30 | 0 | 60 | web1 1강, java 객체지향 개념 학습
9월 26일 | 15:00 | 16:15 | 0 | 75 | 피드백을 바탕으로 Target Application 재설정
9월 27일 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Target Application 기능, Use Case Diagram, Use Case Outline 작성
10월 1일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 피드백을 바탕으로 Use Case Outline 재설정
10월 2일 | 8:00 | 9:30 | 0 | 90 | web1 3강
10월 5일 | 16:00 | 18:00 | 0 | 120 | Use Case Spec 작성을 위한 논의
10월 5일 | 20:00 | 22:19 | 0 | 139 | web1 5강
10월 6일 | 21:00 | 0:34 | 50 | 214 | Use Case Spec 초안 작성
2019-10-07 | 19:00 | 22:00 | 0 | 180 | Use Case Spec 작성
10월 11일 | 16:00 | 16:40 | 0 | 40 | 실제 시간표 자료 수집
2019-10-13 | 13:00 | 18:30 | 30 | 300 | GUI Review, Use Case Spec Review, 핵심 로직 논의
10월 17일 | 17:00 | 21:00 | 43 | 240 | Initial Data Set 자료 수집을 위한 설문지 제작
10월 22일 | 18:30 | 21:00 | 20 | 150 | 설문지 자료 정리
10월 24일 | 11:00 | 18:49 | 70 | 469 | 설문지 자료 토대로 Initial Data set 작성
10월 29일 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | web1 4강
11월 3일 | 12:00 | 5:26 | 44 | 326 | web1 15강
11월 4일 | 9:30 | 10:15 | 0 | 45 | web1 4강
11월 4일 | 2:10 | 4:11 | 0 | 121 | node.js 8강
11월 5일 | 12:50 | 12:57 | 0 | 7 | node.js 1강
11월 6일 | 19:10 | 20:40 | 0 | 90 | SAD 피드백
11월 10일 | 15:00 | 16:24 | 0 | 84 | node.js 3강
11월 11일 | 16:00 | 16:34 | 0 | 34 | Initial Data Set 자료 추가
11월 12일 | 16:21 | 17:59 | 0 | 98 | Initial Data Set 자료 추가
11월 18일 | 16:22 | 17:30 | 0 | 68 | node.js 8강
11월 25일 | 2:20 | 3:33 | 0 | 73 | 요람 엑셀작성
11월 26일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 요람 엑셀작성
11월 28일 | 17:00 | 19:11 | 0 | 131 | Initial Data Set 해시태그 추가
12월 1일 | 17:12 | 21:54 | 37 | 282 | Initial Data Set 해시태그 수정 요람 엑셀작성
12월 2일 | 16:38 | 19:10 | 0 | 92 | Initial Data Set 해시태그 수정 요람 엑셀작성
12월 5일 | 16:28 | 17:57 | 0 | 89 | Initial Data Set DB Column 형태로 수정
12월 6일 | 12:00 | 14:39 | 50 | 159 | Initial Data Set DB Column 형태로 수정
12월 6일 | 14:39 | 19:00 | 0 | 261 | Test Data 생성
12월 7일 | 14:44 | 17:23 | 0 | 99 | Test Data 생성
12월 8일 | 11:00 | 22:00 | 107 | 660 | Test Data 생성
12월 8일 | 19:30 | 22:00 | 0 | 150 | Test Data 생성, SRS 수정
12월 9일 | 23:22 | 23:50 | 0 | 28 | PSP 통합
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 현준호
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 2팀 |  | 작성자명 : | 현준호
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
9월 29일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 구체화
10월 1일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | Use Case Outline 피드백 반영 및 Specification 가이드 작성
10월 7일 | 14:30 | 18:00 | 60 | 150 | Use Case Specification 작성
10월 12일 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Mobile Web GUI Reference 탐색, 기초 설계(Adobe XD)
10월 13일 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Mobile Web GUI 세부 설계, 아트보드 연결
10월 16일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | Mobile Web GUI 설계 수정
10월 19일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | DB E-R Modeling 설계
10월 23일 | 18:00 | 19:30 | 0 | 90 | DB E-R Modeling 설계 수정, Initial Data 수집
11월 1일 | 19:00 | 20:00 | 0 | 60 | DB E-R Modeling 설계 수정
11월 3일 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Coding Guideline 검토
11월 11일 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Initial Data Set 추가 수집 및 취합
11월 13일 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | DB E-R Modeling 설계 수정
11월 18일 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | 요람 데이터 수집
11월 19일 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | 요람 데이터 추가 수집
11월 21일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | 요람 데이터 정리
11월 23일 | 20:00 | 23:30 | 0 | 210 | Mobile Web GUI 설계 수정
11월 25일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Mobile Web GUI 설계 수정
11월 27일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | GUI Key color 수정, flow connection 수정
11월 30일 | 10:00 | 22:00 | 200 | 520 | 개인정보 입력 Page CSS 작업
12월 3일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 개설과목 DB Data 작성
12월 4일 | 16:30 | 18:30 | 0 | 120 | 이수과목 데이터 작성, 조건 입력 Page CSS 작업
12월 6일 | 11:00 | 19:00 | 30 | 450 | 조건 입력 Page CSS 수정 작업, Index Page CSS 작업
12월 7일 | 14:00 | 23:00 | 30 | 510 | 개인정보 Update Backend 작업, Login Page CSS 작업
12월 8일 | 11:30 | 23:00 | 100 | 590 | footer, header CSS 작업, page connect backend 작업, GUI model 일부 수정
12월 9일 | 0:00 | 4:00 | 0 | 240 | index, show, update page jquery 작업
12월 9일 | 19:00 | 24:00 | 0 | 300 | footer, header jquery 작업, GUI Model 최종본 작성, 최종발표보고서 작성
12월 10일 | 0:00 | 6:00 | 0 | 360 | 위키 작성, table page css/jquery, 최종산출물 보완 작업
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 박성은
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 2조 |  |  | 작성자명 : 박성은
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 주제 선정 및 계획서 작성
9월 18일 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 새로운 아이디어 구상 및 리서치
9월 21일 | 13:00 | 14:30 | 0 | 90 | 프로젝트 수행 기획서 수정하여 공유
10월 21일 | 14:00 | 19:00 | 120 | 180 | initial data를 위한 시간표 정보 수집
10월 23일 | 13:00 | 15:00 | 0 | 120 | 추천 기법 리서치
11월 3일 | 18:00 | 20:00 | 30 | 90 | 융종설 시간표 수집 데이터 정리
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 정석준
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 2팀 |  | 작성자명 : | 정석준
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 아이디어 선정 및 프로젝트 계획서 작성
2019-09-20 | 13:00 | 15:00 | 0 | 120 | 아이디어 정리 및 계획서 종합 수정
2019-10-07 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | Use Case Specification 작성
2019-10-12 | 15:00 | 18:00 | 30 | 180 | Use Case Specification 리뷰
10월 23일 | 13:30 | 17:00 | 0 | 210 | SRS 최종 수정
10월 30일 | 14:00 | 17:00 | 0 | 180 | Nodejs 강의 수강
11월 9일 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | SRS 수정
11월 9일 | 18:00 | 21:00 | 30 | 180 | Nodejs 강의 수강
11월 11일 | 17:00 | 19:00 | 0 | 120 | SRS 최종 수정
11월 12일 | 19:00 | 22:00 | 0 | 180 | Nodejs 강의 수강
11월 18일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Nodejs 강의 수강
11월 25일 | 19:00 | 21:00 | 30 | 120 | Nodejs 코딩
11월 29일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Nodejs 코딩
11월 30일 | 10:00 | 18:00 | 120 | 480 | Nodejs 코딩
12월 1일 | 13:00 | 21:00 | 120 | 480 | Nodejs 코딩
12월 5일 | 18:00 | 22:00 | 60 | 240 | Nodejs 코딩
12월 6일 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Nodejs 코딩
12월 7일 | 9:00 | 15:00 | 60 | 360 | Nodejs 코딩
12월 8일 | 9:00 | 16:00 | 60 | 420 | Nodejs 코딩
12월 9일 | 9:00 | 19:00 | 100 | 600 | Nodejs 코딩
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 엄희애
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 2조 |  |  | 작성자명 : 엄희애
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 14:00 | 15:40 | 0 | 100 | 주제 선정 및 계획서 작성
9월 17일 | 19:00 | 21:00 | 30 | 90 | 새로운 Target Application 아이디어 구상
9월 23일 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | 새로운 Target Application 아이디어 스케치
9월 25일 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Target Application Use Case Diagram 작성
9월 26일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | 재설정된 Target Application 구체적 내용 생각
9월 27일 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | Node JS 강의
9월 28일 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | Node JS 강의
9월 28일 | 19:00 | 20:30 | 0 | 90 | Target Application 기능, Use Case Diagram 작성
10월 1일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | Use Case Spec 중 개인 취향 부분 아이디어 구상
10월 4일 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | Node JS 강의
10월 5일 | 21:00 | 23:00 | 20 | 100 | 수업 시간표 추천 Use Case Spec 작성
10월 6일 | 20:00 | 0:00 | 40 | 200 | 수업 시간표 추천 Use Case Spec 작성
10월 14일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Node JS 강의
10월 15일 | 18:00 | 22:30 | 60 | 210 | Node JS 강의
10월 23일 | 13:30 | 17:00 | 0 | 210 | SRS 최종 수정
10월 27일 | 14:00 | 16:30 | 30 | 120 | node JS 강의
10월 29일 | 19:00 | 20:30 | 0 | 90 | Node JS 강의
11월 1일 | 14:00 | 18:00 | 60 | 180 | sequence diagram 설계
11월 2일 | 20:00 | 22:00 | 30 | 90 | Key entity class 설계
11월 6일 | 23:00 | 24:30 | 0 | 90 | Entity class design & table design 정리
11월 11일 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | Key entity class 수정
11월 18일 | 19:00 | 20:00 | 0 | 60 | Key class design 피드백 받고 수정
11월 24일 | 15:00 | 16:30 | 20 | 70 | 요람 정리 시작
11월 29일 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | 요람 정리
12월 1일 | 17:00 | 18:30 | 30 | 60 | 수행계획서 작성
12월 5일 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | 추천로직기획
12월 6일 | 13:00 | 17:30 | 90 | 180 | initial data 재정리
12월 7일 | 16:00 | 22:00 | 120 | 240 | sequence diagram 설계, srs수정, class design 수정
12월 8일 | 19:00 | 22:00 | 30 | 120 | 최종결과보고서 작성
12월 9일 | 1:00 | 10:00 | 60 | 480 | 최종결과보고서 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것